## シート1
| 6/18~6/24 | 6/25~7/1 | 7/2~7/8
グループ全体 | 進捗：各モジュールを作成．位置情報以外は完了． スケジュールとの差：位置情報モジュールに大幅な遅れがある．エアコンモジュールも少し作業が残っている． 今後のスケジュール：位置情報とエアコンモジュールを完成させ，結合する． | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
林 佑学 | 進捗：LINEAPIを用いたユーザからの指示を取得するもジュールを作成完了． スケジュールとの差：モジュール単体でのテストで終わっていない部分がある． 今後のスケジュール：位置情報のヘルプに入る．各モジュールの結合． | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
堅山帆空 | 進捗：エアコンの温度上昇と下降の実装。エアコンとRemo3の結び付け。 スケジュールとの差：自分の環境のみでしかテストを行っていない。 今後のスケジュール：作成された各モジュールを結合する。 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
渕上遥玖 | 進捗：エアコンのON・OFFモジュール スケジュールとの差：エアコンのON・OFFモジュール のテストおよび、LINEリッチメニューのデザイン 今後のスケジュール：エアコンのON・OFFモジュール のテストおよび 、LINEリッチメニューのデザイン | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
藤田悠斗 | 進捗：照明モジュールとエアコン操作モジュール スケジュールとの差：順調 今後のスケジュール：モジュールの合成 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：